Projekt je spolufinancován Evropskou unií

II/315 hr. okresu Ústí nad Orlicí-Zábřeh-Leština

Projekt leží na tahu, který je součástí Prioritní regionální silniční sítě Celý tah se nachází severozápadně od krajského města Olomouc. Projekt se skládá z několika úseků. 1. řešený úsek začíná v km 58,224 v intravilánu obce Hoštejn a končí na začátku města Zábřeh v km 66,497. Řešený úsek je rozdělen na podúseky a stavební objekty, dle technologie, která souvisí s tím, zda úsek prochází zástavou nebo mimo zástavbu, současně je také vynechán most ev..č. 315 - 025, který nebude součástí indikátoru projektu.

1 řešený úsek j

SO 101 intravilán Hoštejn, km 58,224 - 59,474 (km 0,000 - km 1,314) délka úseku 1 314 m = 1,314 km.

SO 102 Hoštejn - Kosov, km 59,474 - 61,074 (km 1,314 - km 2,873) délka úseku 1 559 m = 1,559 km.

SO 103 intravilán Kosov, km 61,074 - 62,424 (km 2,873 - km 4,206) délka úseku 1 3095 m = 1,3095 km

(odpočet smluvně neošetřených pozemků)

SO 104 Kosov - Zábřeh, km 62,424 - 66,497 (km 4,206 - km 8,181531) délka úseku 3 976 m = 3,976 km.

V tomto úseku je vynechán most 315-025 „Růžové údolí“ ve staničení 6,36075 – 6,379 67 = 0,01892 km. Délka řešeného úseku je 3,976 – 0,01892 = 3,957. Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Kosov a Zábřeh.

Celková délka řešeného úseku č. 1 je 1,314 + 1,559 + 1,3095+ 3,957 = 8,1395 km.

2 řešený úsek j

SO 111 intravilán Zábřeh, km 69,412 – 70,420 (km 0,310 - km 1,0474) délka úseku 737,4 m, od této délky se odečte vynechaná okružní křižovatka ve staničení 0,7514 – 0,790 = 0,0386 km = 0,7374  - 0,0386 km = 0,698 km.

SO 112 Zábřeh – Leština, km 70,420 – 72,540 (km 1,0474 - km 2,990) délka úseku 1919,5 m = 1,9195 km.

(odpočet smluvně neošetřených pozemků)

SO 113 intravilán Leština, km 72,540 – 73,540 (km 2,990 - km 4,171316 délka úseku 1 181,3 m, od této délky je odečten most ev. č. 315 – 028, který neude součástí úpravy, délky 0,0666 km (staničení 3,121 – 3,1876 ) = 1,1813 – 0,0666 = 1,115 km.

Celková délka řešeného úseku č. 2 je 0,698 + 1,9195+ 1,115= 3,7325 km.

Povrch vozovky v řešeném úseku byl ve špatném  technickém  stavu. Po vizuální prohlídce byly zjištěny následující poruchy, které v souladu se v souladu s TP označují jako: ztráta makrotextury, výtluky v obrusné vrstvě a krytu, kaverny v povrchu vozovky, vysprávky, mozaikové trhliny, podélné, příčné, úzké i široké, rozvětvené podélní i příčné. Na řešených úsecích byly zaznamenány vyjeté koleje. Jednalo se o netuhou vozovku s krytem  z asfaltových vrstev a podkladu z PM, který byl lokálně tvořen pojivem s obsahem 66 PAU (dehtové pojivo).  Celkové zhodnocení povrchu vozovky bylo dle TP 87 klasifikováno stupněm 4-5 –nevyhovující - havarijní stav. Únosnost byla klasifikovaná stupněm 4-5, nevyhovující až havarijní.

Z hlediska technologie došlo v prvním úseku a druhém úseku v objektech  SO 101, SO 103, SO 111 a SO 113 k odfrézování stávajícího povrchu do hloubky 110 mm, dále rozfrézování do hloubky 220 mm, provedení reprofilace a zhutnění, následně recyklace za studena, provedení postřiků, pokládka ložné a obrusné vrstvy. Celkově došlo k navýšení konstrukce vozovky v SO 102,112,104 o 120 mm., ostatní bez navýšení. Směrově navržená osa respektovala původní vedení trasy. Výškově niveleta kopírovala původní stav. Stavba je již dokončena. Kolaudační souhlas bude vydán Městským úřadem Zábřeh. Stavba byla předána k 12.10.2020. Následně se zpracovávaly podklady pro vydání kolaudačního souhlasu. Celá stavba proběhla dle PD s odchylkami zaznamenanými v dodatku č.1  Práce navíc  vznikly v průběhu výstavby, byly odsouhlaseny a schváleny autorským dozorem a investičním technikem, který na celou realizaci dohlížel. Projekt je stavebně uzavřen a uveden do provozu. V rámci udržitelnosti bude prováděna pravidelná zimní a letní údržba, současně se prování pravidelné kontroly.

Komunikace

Komunikace

Uzavření SOD:

Zhotovitel: SPOLEČNOST M - SILNICE + PORR, ZÁBŘEH.

Datum:	15. 8. 2019

Doba výstavby:	180 dní

Cena díla: 140 190 600 Kč s DPH

Cena díla vč. dodatku:

Dodatek č. 1: 8. 10.2020

Cena díla vč. dodatku: 141 107 948,92

Realizace:	Předání staveniště: 30. 3. 2020

Předání stavby:	12. 10. 2020

Kolaudační souhlas:18. 3. 2021

Právní akt vydaný:  19. 2. 2020

Financování dle právního aktu:		 Způsobilé výdaje:	143 627 869,86

Vlastní zdroje:		14 362 786,99

Výše dotace EU: 	122 083 689,38

Výše dotace SR:	7 181 393,49

Financování skutečnost:	Způsobilé výdaje:	138 662 374,08

Vlastní zdroje:		13 866 237,408

Výše dotace EU:  	117 863 017,968

Výše dotace SR:		6 933 118,704