Projekt je spolufinancován Evropskou unií

II/448 Laškov – Kandia -  hr. okresu Ol

Projekt řešil stavební úpravy silnice II/448, od úseku v křižovatce se silnicí III/36635 v km 6,864 pasportního staničení silnice II/448 a končí na hranici okresu Olomouc v pasportním staničení km 9,759. Silnice II/448 zajišťuje v celé trase dopravní dostupnost mezi městem Konice a Olomoucí.

Povrch vozovky na celém úseku byl klasifikován jako havarijní. Z poruch povrchu vozovky se vyskytovaly zejména nepravidelné trhliny, rozvětvené trhliny příčné i podélné, ztráta asfaltového tmelu až hloubková koroze a olamování okraj vozovky. Lokálně se vyskytovaly síťové trhliny, mozaikové trhliny, plošné deformace, místní poklesy, vysprávky, rozvětvené trhliny příčné i podélné a další poruchy. Doprava na mostě ev.č. 448-001 za místní částí Kandia byla svedena doprostřed do jednoho pruhu a byla omezena zatížítelnost mostu značkou (normová 6t, výhradní 12t). Most byl dle hlavní prohlídky v havarijním stavu (VII stupeň). Při zachování stávajícího stavu hrozilo uzavření mostu pro dopravu, minimálně pro nákladní vozidla a autobusy. To by přineslo nutnost objízdné trasy po komunikacích III. třídy a tím jejich výrazné zatížení, na které nejsou konstruovány.

Úprava komunikace spočívala v obnově vozovky ve stávajících směrových a výškových a šířkových poměrech (navýšení nivelety je max. 50 mm v extravilánu a 30 mm v intravilánu). Součástí stavby byla obnova odvodnění komunikace s ohledem na stávající možnosti.

Projektová dokumentace řešila  komplexní stavební úpravu stávajícího mostu ev. č. 448-002, který převádí silnici II. třídy (II/448) přes vodní tok – Mlýnský náhon (levostranný přítok Šumice) v extravilánu obce Laškov z důvodu jeho nevyhovujícího stavebně technického stavu a nízké zatížitelnosti mostu. V rámci stavební úpravy byla navržena kompletní demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu s přesypanou nosnou konstrukcí z uzavřených rámových prefabrikátů.

Účelem projektu byla nadále stavební úprava mostního objektu 448 -001, který byl v havarijním stavu a navazuje na stávající úsek komunikace. Stávající silniční šikmý most byl o jednom prostém poli, otevřeně uspořádaný, nosná konstrukce žb deska s žb trámy, spodní stavba původní masivní opěry z kamenného řádkového zdiva, s žb monolitickými úložnými prahy. Úprava mostu zahrnovala zbourání stávající spodní stavby i nosné konstrukce a v místě stávajícího mostu vybudování nového rámového přesýpaného  mostu s rovnoběžnými zavěšenými křídly a částečně s oddilatovanými novými svahovými křídly. Most je založen hlubinně. Nový most je šířkově navržen na kategorii silnice S7,5. Součástí objektu byla také stavební úprava vozovky. Součástí stavební úpravy bylo obnovení nezpevněné krajnice, odvodnění a vodorovného dopravního značení. Komunikace je obousměrná, dvoupruhová, šířka zpevnění je 6.0 m.

V současné chvíli je komunikace i mosty uvedeny do provozu.  Kolaudační souhlasy byly vydány postupně na most 448-001 -24. 3. 2020  Magistrátem města Prostějov, most ev. č. 448-002 a silnice - 9. 10. 2020 Magistrátem města Prostějov. Stavba proběhla dle PD. V průběhu realizace vznikly MCP a VCP, které jsou ošetřeny dodatky č. 1 a dodatkem č. 2. Práce navíc vznikly v průběhu výstavby, byly odsouhlaseny a schváleny autorským dozorem a investičním technikem, který na celou realizaci dohlíží. Projekt je stavebně ukončen a je uveden do provozu.

Most ev.č. 448-001

Most ev.č. 448-002

Komunikace

Uzavření SOD:

Zhotovitel: VŘ – Skanska a.s.

Datum:	14. 5. 2019

Doba výstavby:	243 I.etapa, 176 II.etapa

Cena díla: 22 483 004,89 s DPH – silnice, 20 450 131,57 s DPH most ev. č. 448-001,  		3 802 227,13 s DPH most ev.č. 448-002

Cena díla vč. dodatku č.1 : 22 067 628,11 s DPH – silnice, 20 398 713,83 s DPH - most 		ev. č. 448-001,

Dodatek č. 1: na most ev. č. 448-001 17.12.2019

Dodatek č. 1: na silnice - 17.12. 2019

Dodatek č. 2: na silnice 17.8.2020

Realizace:	Předání staveniště:	1.6.2019 na most 448-001, 31. 5. 2019 na silnici a 24.2.2020 		na most 448-002

Předání stavby:		mostu 448-001- 18.12.2019 , na most 448-002 -1.7.2020, 		silnice objekt 102- 9.12.2019, SO 104 - 17.8.2020

Kolaudační souhlas:	most 448-001 -24.3.2020  Magistrátem města Prostějov

most ev. č. 448-002 a silnice - 9 .10.2020 Magistrátem města Prostějov

Právní akt vydaný:  27. 06. 2019

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:		40 609 496,21

Vlastní zdroje:			 4 060 949,63

Výše dotace EU: 		 34 518 071,77

Výše dotace SR:			  2 030 474,81

NZV:				  1 040 600,00

Financování skutečnost:	Způsobilé výdaje:	37 627 930,91

Vlastní zdroje:		3 762 793,09

Výše dotace EU: 	31 983 741,27

Výše dotace SR:		1 881 396,55

NZV:			13 043 147,30 + 2 542 000,89

Celkem : 		53 213 079,10