Projekt je spolufinancován Evropskou unií

II/449 Uničov - hr. okr. Bruntál

Projekt řešil stavební úpravy silnice II/449 v úseku  za křiž. s III/4451 v obci Dlouhá Loučka - křižovatka se silnicí II/446. Silnice je vedena jak v intravilánu, tak i extravilánu na k. ú. Dlouhá Loučka; Horní Sukolom; Dolní Sukolom; Uničov. Celková délka řešeného úseku silnice II/449 je 3,628 m..

Upravovaná komunikace byla v nevyhovujícím šířkovém uspořádání a ve špatném technickém stavu. V řešeném úseku silnice na základě výsledků diagnostiky vozovky bylo provedeno odfrézování stávající obrusné vrstvy, lokální sanace a úpravy trhlin v místech konstrukčních poruch. Následně byla provedena pokládka nové obrusné vrstvy. Zesílení vozovky pokládkou vyrovnávací vrstvy a nového krytu (zvýšila se  niveleta o 70-90 mm). V místech se sníženou únosností bylo provedeno rozfrézování, následně kompletní rekonstrukce vozovky s odstraněním  stávajících konstrukčních vrstev, výměnou podložní zeminy a vybudování nové konstrukce vozovky navržené podle TP170 dle výhledového dopravního zatížení.

Realizace projektu vedla ke zkvalitnění funkčního využití řešeného dopravního prostoru.

V současné chvíli je komunikace uvedena do provozu. Kolaudační souhlas zde nebyl zapotřebí, stavba probíhá na základě souhlasu s ohlášenou stavbou. Stavba byla předána k  31.8.2020. Následně probíhala reklamace  rovinatosti a úprava ze strany zhotovitele. Stavba proběhla dle PD s odchylkami zaznamenanými v dodatku č. 1 a č.2.  Práce navíc vznikly v průběhu výstavby, byly odsouhlaseny a schváleny autorským dozorem a investičním technikem, který na celou realizaci dohlíží. Projekt je finančně i stavebně ukončen a je uveden do provozu.

Komunikace

Uzavření SOD:

Zhotovitel:  KARETA s. r. o.

Datum:	18.2.2020

Cena díla: 60 829 582,92

Datum:	12.8.2020

Cena dodatku č. 1: 63 661 689,15

Datum:	31.8.2020

Cena dodatku č. 2: 63 572 265,19

Realizace:	Předání staveniště: 6.4.2020

Předání stavby: 31.8.2020 , reklamace do 31.12.2020

Kolaudační souhlas: není – ohlášení stavby

46 275 052,34Kč

Právní akt vydaný:  29. 5. 2019

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje: 51 416 724,83

Vlastní zdroje:	5 141 672,49

Výše dotace EU: 43 704 216,10

Výše dotace SR:	 2 570 836,24

NZV:	2 722 217,18

Financování skutečnost:	Způsobilé výdaje: 51 416 724,82

Vlastní zdroje:	5 141 672,482

Výše dotace EU: 43 704 216,097

Výše dotace SR:	 2 570 836,241								NZV: 13 609 923,24