Projekt je spolufinancován Evropskou unií

II/456 Žulová - křiž. se silnicí II/457

Projekt řeší stavební úpravy silnice II/456 mezi městem Žulová a křiž. se silnicí II/457. Konkrétně se jedná o tyto úseky v km 1,100-2,629, 7,670-9,335 a 9,335-12,565. Stavba je umístěna v k.ú. Žulová, Černá Voda, Rokliny, Stará Červená Voda a Velké Kunětice, výpis pozemků s uvedením parcelních čísel je uveden v kapitole 8. Celková délka řešeného úseku silnice II/456 (výše zmíněných úseků) je 6,252 km.

Na základě diagnostického průzkumu vozovky silnice II/456, který prováděla společnost IMOS Brno a.s., byly prokázány vysoce proměnlivé stavy únosnosti, konstrukčního složení i porušení vozovky a bylo poukázáno na nutnost provedení údržby nebo oprav. Stavební úpravy jsou navrženy s cílem zajištění dlouhodobé životnosti vozovek při předpokládaném dopravním zatížení. Zároveň byl brán ohled na stáří (tzv. vyžilost) stávajících konstrukcí, výskyt štětových vrstev v podkladních vrstvách a velmi málo únosných podložních zemin. Stav porušení povrchu vozovky se po délce úseku nemění a řadí vozovku do stavu 5 – havarijní.

Cílem stavby byla obnova souvrství vozovky silnice II/456 v km 0,000-12,545, včetně části v průjezdném úseku obcí Žulová, Černá Voda, Rokliny a Stará Červená Voda.

Bylo provedeno odfrézování stávající obrusné vrstvy, sanace, úpravy trhlin a pokládka nové obrusné vrstvy. Na úsecích se sníženou únosností bylo provedeno rozfrézování konstrukčních vrstev, recyklace za studena s použitím cementu a asfaltového pojiva. V místě zachování výškové nivelety se odebrala část konstrukčních vrstev a byla provedena pokládka nového dvouvrstvého krytu.

V rámci výškových úprav nebyla niveleta měněna v rozsahu více jak +30mm v zastavěné části obce, v nezastavěné části obce byla niveleta zvýšena maximálně o 110mm. Šířkově byla upravena na jízdní pruh š. 2,75 + 0,5 (0,75) krajnice v případě, že to umožnily vlastnické vztahy. Projektovanými pracemi nedošlo ke změně směrových, parametrů silnice, pouze budou vyrovnány místní podélné nerovnosti tak, aby byl zajištěn plynulý průběh nivelety komunikace.

Stavba je již dokončena. Kolaudační souhlas byl vydán 29. 4. 2021 Městským úřadem Jeseník. Stavba byla předána k 7. 10. 2020. Následně se zpracovávaly podklady pro vydání kolaudačního souhlasu. Celá stavba proběhla dle PD s odchylkami zaznamenanými v dodatku č. 1 a dodatku č. 2.  Práce navíc vznikly v průběhu výstavby, byly odsouhlaseny a schváleny autorským dozorem a investičním technikem, který na celou realizaci dohlížel. Projekt je stavebně uzavřen a uveden do provozu. V rámci udržitelnosti bude prováděna pravidelná zimní a letní údržba, současně se prování pravidelné kontroly.

Komunikace

Uzavření SOD:

Zhotovitel: VŘ –  SILNICE MORAVA s.r.o.

Datum:	11.12.2019

Doba výstavby:	190 dní

Cena díla: 64 072 166,25 s DPH

Dodatek č.1: 66 293 408,07 s DPH

Dodatek č.2: 65 937 489,24 s DPH

Realizace:	Předání staveniště:	1.4.2020

Předání stavby:		7. 10. 2020

Kolaudační souhlas:	29.4.2021

Právní akt vydaný:  10.1.2020

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:	60 066 655,63

Vlastní zdroje:		6 006 665,57

Výše dotace EU: 	51 056 657,28

Výše dotace SR:		3 003 332,78

Financování skutečnost:	Způsobilé výdaje:	58 008 844,1

Vlastní zdroje:		5 800 884,41

Výše dotace EU: 	49 307 517,485

Výše dotace SR:		2 900 442,205