Projekt je spolufinancován Evropskou unií

II/441 křiž.R35 - hr.kraje Moravskoslezského,  CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015781

Projekt řeší stavební úpravy pěti úseků stávajících silnic II/441 mezi Velkým Újezdem a Potštátem v Olomouckým kraji. Silnice se nachází v extravilánu. Celková délka řešeného úseku silnice II/441 je 8,82277 km. Na daný úsek byla v prosinci 2019 zpracována diagnostika vozovky, která byla podkladem pro projektovou dokumentaci. Zpracovatelem diagnostiky je firma TPA ČR,s.r.o. Na základě kritérií TP 87 zohledňujících rozsah různých typů porušení lze vozovku zařadit do stavu 4- nevyhovující. Bylo prokázáno, že povrch vozovky vykazuje poruchy- jamky, výtluky, koroze povrchu, trhliny, podélné spáry, rozpad betonových pruhů, posuny desek.

Silnice  II/441 zajišťuje v celé trase dopravní dostupnost mezi regionálními centry Velký Újezd a Potštát. Na své trase prochází extravilánem a intravilánem přilehlých měst a obcí, v nichž zastává funkci průtahu silnice II. třídy. Doprava, která se zde na silnici II/441 vykytuje je jednak místní mezi přilehlými obcemi a jednak tranzitní.

Řešený úsek zajišťuje dopravní obslužnost regionálně významných sídel. Realizace projektu vede ke zkvalitnění funkčního využití řešeného dopravního prostoru a současně základním posláním je zvýšení plynulosti a hlavně bezpečnosti na komunikaci.

Trasa komunikace je co nejvíce přizpůsobena stávajícímu stavu. Příčný sklon je navržen střechovitý.

Nejprve byl odstraněn CB kryt, frézováním byla odstraněna emulzní kalová vrstva, poté se provedla segmentace  CB krytu. Materiál byl na drtící lince rozdrcen na frakci 0-63 a poté použít v objektech pro dosypání krajnic a jako horní podkladní vrstva. CB kryt byl kompletně vyměněn za asfaltové hutněné vrstvy a byla provedena recyklace za studena na místě. Rozdrcený CB kryt se doplnil drceným kamenivem a provedla se recyklace s použitím hydraulického pojiva. Poté se položily vrstvy ACP 16+ a ACO 11+.

Součástí je také napojení sjezdů na okolní lesní cesty, místní a účelové komunikace a úprava propustků. Projekt je rozdělen na  5  stavebních objektů SO 101,102,103,104,105 – součástí každého objektu jsou jednotlivé propustky a napojení sjezdů, demolice CB krytu.

V rámci první etapy byl realizován úsek 1 a 5 v roce 2021. V rámci etapy č. 2 byly realizovány tři stavební objekty SO 102, SO 103 a SO 104. Etapa č. I byla ukončena provedením závěrečné kontrolní prohlídky 10. 9. 2021 a dne 13.9.2021 byl vydán kolaudační souhlas Magistrátem města Olomouc.

Etapa č. II. byla ukončena předáním stavby dne 21. 7. 2022 a vydáním kolaudačního souhlasu dne 21. 7. 2022 Magistrátem města Olomouc..

V rámci stavby vznikly 4 dodatky se smlouvě, týkající se zejména navýšení cen komodit v souvislosti s válkou, dále VCP, které souvisí s tloušťkou CB krytu méněpráce a další. Stavba je uvedena do provozu a plně slouží svému účelu.

- etapa

- etapa

Uzavření SOD:

Zhotovitel: VŘ –   Kareta s.r.o.

Datum:	21.6.2021

Doba výstavby:	60 kalendářních dnů – 2021, 100 kalendářních dnů - 2022

Cena díla:  78 515 554,48 s DPH

Dodatek č. 1     Datum: 15.10.2021 – VCP - CB kryt, méněpráce

Doba výstavby: 67 kalendářních dnů – 2021, 100 kalendářních dnů - 2022

Cena díla: 79 365 958,93,- Kč s DPH

Dodatek č. 2     Datum: 13. 6. 2022, navýšení cen komodit

Doba výstavby: 67 kalendářních dnů – 2021, 109 kalendářních dnů - 2022

Cena díla: 85 764 427,77,- Kč s DPH

Dodatek č. 3     Datum: 12. 7. 2022 , VCP - CB kryt, méněpráce

Doba výstavby: 67 kalendářních dnů – 2021, 109 kalendářních dnů - 2022

Cena díla: 88 869 615,04,- Kč s DPH

Dodatek č. 4      Datum: 21.7.2022 - méněpráce

Doba výstavby: 67 kalendářních dnů – 2021, 109 kalendářních dnů - 2022

Cena díla: 88 835 693,80,- Kč s DPH

Realizace: I. etapa	Předání staveniště:	1. 7. 2021

Předání stavby:		7 9. 2021

Kolaudační souhlas: 13. 9. 2021

II. etapa	Předání staveniště:	4. 4. 2022

Předání stavby:		21. 7. 2022

Kolaudační souhlas: 	21. 7. 2022

Právní akt vydaný:  2. 3. 2021

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:	161 917 120,77

Vlastní zdroje:		16 191 712,08

Výše dotace EU: 	 137 629 552,65

Výše dotace SR:		8 095 856,04

NZV:			38 955 954,07

Financování skutečnost:	I etapa

Způsobilé výdaje:	24 874 076,05

Vlastní zdroje:		2 487 407,61

Výše dotace EU: 	 21 142 964,64

Výše dotace SR:		1 243 703,80

NZV:			1 535 386,28

II etapa

Způsobilé výdaje:	62 463 966,85

Vlastní zdroje:		6 246 396,69

Výše dotace EU: 	 53 094 371,82

Výše dotace SR:		3 123 198,34

NZV: