Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Silnice II/448 Laškov –Kandia- hr.okr.Ol   CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015783

Projekt řešil stavební úpravy silnice II/448 mezi obcí Laškov (místní část Kandia) a městem Konice (místní část Nová Dědina).  Staničení stavebních úprav je na silnici v km 4,000 -  6,885 ve stávající trase. Silnice II/448 zajišťuje propojení města Olomouce s městem Konice. Délka řešené komunikace je 2,885 km. Stavebním řešením došlo ke zvýšení únosnosti komunikace posílením konstrukčních vrstev, popř. výměnou konstrukčních vrstev, ke sjednocení šířkových a směrových poměrů silnice a úpravě odvodnění.

Původní konstrukce  komunikace vykazovala významné poruchy, dominantními poruchami byly příčné a podélné trhliny úzké, přecházející v trhliny rozvětvené a nakonec síťové (zejména při okrajích) doprovázené až plošnými deformacemi (poklesy okrajů na ploše 807 m2).

V řešeném úseku silnice na základě výsledků diagnostiky vozovky bylo zjištěno, že vozovka byla relativně únosná i když byly podkladní vrstvy nevyhovující díky nízkému dopravnímu zatížení a únosnému podloží (neúnosné podloží se předpokládalo jen v místech pokleslých okrajů se síťovými trhlinami). Nízké moduly krytu mohly být z důvodu nespojení asf. vrstev a/nebo rozpadajícím se PM.  Výpočet ale nemohl zahrnout trvalé deformace nekvalitních podkladních vrstev, které byly jednou z příčin plošných deformací celé vozovky. Dále zde byly podélné a příčné trhliny, které se musely bez ohledu na výpočet nulového zesílení odstranit stejně tak jako lokální pokleslé okraje, které jevily známky nevyhovujících podkladních vrstev a podloží.

Základním posláním navrhované stavby bylo zvýšení plynulosti silničního provozu, a hlavně bezpečnosti všech jeho účastníků. Realizace projektu přispěla ke kvalitní dopravní infrastruktuře v kraji, která je jedním z klíčových faktorů ekonomického rozvoje tohoto území a umožní bezpečný, plynulý, hospodárný a pohodlný silniční provoz s omezeným vlivem na životní prostředí.

SO 101 Komunikace

Stavební objekt je dále členěn na následující úseky:

- Úsek 1 – km 4,000 – 4,320

- Úsek 2 – km 4, 320 – 6,500

- Úsek 3 – km 6,500 – 6,885

Stavební úpravy silnice byly navrženy na kategorii S 7,5/70 s vypuštěním vodícího proužku, s šířkou jízdního pruhu 2 x 3m s nezpevněnou krajnicí 0,5m, rozšíření v obloucích max. o 45 cm, u směrových oblouku v km 5,230 a 5,450 bylo rozšíření prověřeno a navrženo na průjezd dle vlečných křivek, příčný sklon v obloucích je max. 6%.

V úseku 1 a 3 byla zvolena technologie odfrézování stávajících vrstev do hloubky 110 + 360 mm, v případě nevyhovujícího výsledku do hloubky 400 mm, následně bude provedena pokládka ŠDA 0/63 – 200 mm+ ŠDA 0/32 – 150 mm, ACL 16+ 70 mm a ACO 11+ 50 mm.

V úseku 2 bylo provedeno odfrézování do hloubky 70 mm, následně bylo přidáno 50 mm směsi kameniva a byla provedena recyklace do hloubky 150 mm. Poté se položila ACL 16+ 70 mma ACO 11+ 50 mm, čímž došlo k navýšení nivelety o 10 cm.

V průběhu realizace nastaly vícepráce, které byly schváleny investorem. Na průběh stavy dohlížel autorský dozor a technický dozor investora. Stavba byla předána, zkolaudována a uvedena do provozu.

Uzavření SOD:

Zhotovitel: VŘ –   Kareta s.r.o.

Datum:	17.6.2021

Doba výstavby:	45 kalendářních dnů

Cena díla:  22 072 820,00

Dodatek č. 1 –  8. 11. 2021

Cena díla po dodatku: 23 995 350,46

Realizace:	Předání staveniště:  1. 7. 2021

Předání stavby:	 25. 8. 2021

Kolaudační souhlas: 2. 12. 2021

Právní akt vydaný:  2. 3. 2021

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:		31 981 854,66

Vlastní zdroje:		  3 198 185,47

Výše dotace EU: 		 27 184 576,46

Výše dotace SR:		   1 599 092,73

NZV:				  2 266 277,17

Financování skutečnost:	Způsobilé výdaje:		24 036 564,15

Vlastní zdroje:			  2 403 656,41

Výše dotace EU: 	 	20 431 079,53

Výše dotace SR:		 	  1 201 828,21

NZV:				  1 053 208,05

Celkem : 			25 089 722,20